UNIVERSIDAD  |  FACULTAD DE INGENIERÍA

Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Tecnologías de la Información

INFORME ACADEMICO Identificacion y Analisis de Interesados (Stakeholders) Aplicando el Enfoque PMBOK ¦ Caso Real: Florería Local

| Asignatura: | Formulacion y Evaluacion de Proyectos TI |
| --- | --- |
| Proyecto: | Transformación Digital – Floreria Local |
| Enfoque Metodológico: | PMBOK 6.a Edicion – Gestion de Interesados |
| Fecha de Entrega: | 2025 |

# ÍNDICE

1.  ENTRADAS DEL PROCESO (PMBOK)

1.1  Acta de Constitución del Proyecto

1.2  Documentos de Negocio

1.3  Plan para la Dirección del Proyecto

1.4  Documentos del Proyecto

1.5  Acuerdos

1.6  Factores Ambientales de la Empresa

1.7  Activos de los Procesos de la Organización

2.  HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS APLICADAS

2.1  Juicio de Expertos

2.2  Entrevistas

2.3  Observación Directa

2.4  Tormenta de Ideas

2.5  Encuestas Propuestas

2.6  Análisis de Datos

2.7  Representación de Datos: Matriz Poder–Interés

2.8  Reuniones

3.  ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS

3.1  Identificacion de Interesados

3.2  Clasificación por Impacto

3.3  Evaluación de Influencia y Reacción

4.  REPRESENTACION AVANZADA

4.1  Modelo de Prominencia

4.2  Dirección de la Influencia

4.3  Clasificación de Stakeholders

5.  SALIDAS DEL PROCESO

5.1  Registro Completo de Stakeholders

5.2  Posibles Solicitudes de Cambio

5.3  Actualizaciones al Plan de Dirección

5.4  Actualizaciones a Documentos del Proyecto

6.  RECOMENDACIONES, RIESGOS Y PRIORIZACIÓN

6.1  Recomendaciones Iniciales

6.2  Principales Riesgos Identificados

6.3  Priorización de Problemas

7.  CONCLUSIONES

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe académico desarrolla el proceso de Identificación y Análisis de Interesados (Stakeholders) para un proyecto de transformación digital aplicado a una florería local categorizada como microempresa. La elaboración sigue rigurosamente el marco metodológico establecido por el PMBOK (Project Management Body of Knowledge), específicamente el proceso 13.1 – Identificar a los Interesados, correspondiente al área de conocimiento de Gestión de los Interesados del Proyecto.

La florería objeto de estudio opera de manera artesanal y manual, sin ningún sistema de información digital. Su propietaria gestiona todas las operaciones con apoyo parcial de una vendedora, y los registros se realizan en cuadernos físicos. La problemática central incluye la ausencia de control de inventario, falta de base de datos de clientes, escaso alcance de mercado y alta estacionalidad de ventas.

El objetivo del proyecto consiste en optimizar la gestión operativa y comercial del negocio mediante la implementación de herramientas digitales accesibles, sin requerir desarrollo de software complejo, priorizando soluciones como sistemas de gestión de inventario basados en la nube, estrategias de marketing digital y plataformas de registro de clientes.

# SECCION 1: ENTRADAS DEL PROCESO (PMBOK)

Según el PMBOK, las entradas del proceso de Identificación de Interesados constituyen toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo dicho proceso de manera sistemática. A continuación se desarrollan cada una de las entradas aplicadas al caso real de la florería local.

## 1.1 Acta de Constitución del Proyecto

El Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) es el documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. En el contexto de una microempresa como la florería, este documento adquiere carácter académico-práctico.

| ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Transformación Digital para la Gestión Operativa y Comercial de Florería Local |
| Patrocinador / Sponsor | Propietaria de la Florería (Sra.Karina Canchari) |
| Director del Proyecto | Estudiante / Analista TI designado |
| Fecha de Inicio | Abril 2026 |
| Fecha estimada de cierre | Junio 2026 (3 meses) |
| Presupuesto Estimado | S/. 3,500 – S/. 5,000 (inversión inicial en herramientas digitales) |
| Propósito / Justificación | Modernizar la gestión de la florería mediante herramientas digitales de bajo costo para mejorar el control de inventario, ampliar el alcance de mercado y fidelizar clientes, incrementando la rentabilidad del negocio |
| Descripción del Proyecto | Implementación de un sistema digital de inventario, creación de presencia en redes sociales, habilitación de catálogo digital y registro estructurado de clientes mediante herramientas accesibles como Google Workspace, Canva y plataformas de e-commerce social. |
| Supuestos Clave | La propietaria dispone de tiempo para capacitación; existe conectividad a internet en el local; los costos de las herramientas son asumibles por la empresa |
| Restricciones | Presupuesto limitado; nivel básico de alfabetización digital de la propietaria; disponibilidad de tiempo parcial de la vendedora |
| Criterios de Éxito | Reducción del 80% de errores de inventario; incremento del 30% en ventas en los primeros 6 meses; registro de al menos 100 clientes en base de datos |

### Stakeholders Identificados en el Acta

| Interesado | Rol en el Proyecto | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Propietaria (Karina) | Patrocinadora y usuaria final | Aprobar decisiones, financiar el proyecto, adoptar los nuevos sistemas. |
| Vendedora (Maria) | Usuaria operativa | Usar el sistema de inventario y registro de ventas diariamente |
| Estudiante | Director del Proyecto | Planificar, ejecutar y supervisar la implementación tecnológica |
| Clientes habituales | Beneficiarios indirectos | Recibir mejoras en el servicio, catálogo digital y comunicación |
| Proveedor de flores | Interesado externo | Adaptarse a los nuevos procesos de pedidos y abastecimiento |
| Proveedor de internet | Soporte técnico externo | Garantizar conectividad estable para el uso de herramientas cloud |

## 1.2 Documentos de Negocio

### 1.2.1 Caso de Negocio (Business Case)

El caso de negocio justifica la inversión en el proyecto desde una perspectiva económica, operativa y estratégica. Para la florería local, se identifican los siguientes argumentos:

PROBLEMA CENTRAL: La florería opera con procesos completamente manuales que generan ineficiencias significativas. El registro de ventas en cuadernos impide un análisis histórico de datos, la ausencia de control de inventario provoca desabastecimiento o desperdicio de flores perecederas, y la falta de presencia digital limita el alcance a nuevos segmentos de mercado.

| Problema Identificado | Impacto Actual | Beneficio Esperado |
| --- | --- | --- |
| Falta de control de inventario | Compras desorganizadas, merma de flores | Reducción del desperdicio en 40% |
| Sin base de datos de clientes | Incapacidad de fidelización y seguimiento | CRM básico con 100+ clientes en 6 meses |
| Bajo alcance de mercado | Ventas limitadas al radio local físico | Incremento de 30% en ventas por canales digitales |
| Ventas inestables | Dependencia exclusiva de fechas festivas | Campañas digitales en fechas intermedias |
| Procesos 100% manuales | Errores, pérdida de tiempo, datos no trazables | Automatización de registros y reportes |

### 1.2.2 Plan de Gestión de Beneficios

El plan de gestión de beneficios define como y cuándo se entregarán los beneficios del proyecto, y como se medirán.

| Beneficio | Métrica de Medición | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de inventario digital | % de precisión en stock vs. pedidos reales | 3 meses | Propietaria + Analista TI |
| Base de datos de clientes | N.° de clientes registrados | 6 meses | Vendedora |
| Presencia en redes sociales | N.° de seguidores y alcance mensual | 1 mes | Analista TI |
| Incremento de ventas | Comparativo mensual de ingresos | 6 meses | Propietaria |
| Reducción de merma | Kg de flores desechadas vs. periodo anterior | 4 meses | Propietaria |

## 1.3 Plan para la Dirección del Proyecto

### 1.3.1 Plan de Gestión de Comunicaciones

El plan de comunicaciones establece como fluye la información entre todos los interesados del proyecto. Dado que la florería es una microempresa, el plan debe ser simple, práctico y adaptado a las capacidades tecnológicas de la propietaria.

| Interesado | Información Requerida | Canal | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propietaria (Ana) | Avance del proyecto, decisiones clave | Reunión presencial + WhatsApp | Semanal | Director del Proyecto |
| Vendedora (Maria) | Uso de nuevas herramientas, capacitaciones | Reunión presencial + manual de uso | Quincenal | Director del Proyecto |
| Clientes | Catálogo de productos, promociones | Instagram, Facebook, WhatsApp Business | Diario | Propietaria + Vendedora |
| Proveedor de flores | Pedidos, actualización de stock | WhatsApp, llamada telefónica | Semanal | Propietaria |
| Analista TI | Avances técnicos, problemas, mejoras | Informe escrito + reunion | Mensual | Analista TI |

### 1.3.2 Plan de Involucramiento de Stakeholders

El plan de involucramiento define la estrategia para gestionar la participación de cada interesado a lo largo del proyecto. Se establecen los niveles de involucramiento actual y deseado.

| Interesado | Nivel Actual | Nivel Deseado | Brecha | Estrategia de Involucramiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propietaria (Ana) | Líder | Líder | Ninguna | Mantener liderazgo; sesiones de decisión quincenal |
| Vendedora (Maria) | Resistente | De apoyo | Alta | Capacitaciones progresivas; demostrar beneficios del sistema |
| Clientes | Desconoce | Neutral | Media | Difusión en redes sociales y WhatsApp Business |
| Proveedor flores | Desconoce | Neutral | Baja | Comunicación directa sobre nuevos procesos de pedido |
| Analista TI | Líder | Líder | Ninguna | Mantener rol central de facilitación técnica |

## 1.4 Documentos del Proyecto

### 1.4.1 Registro de Incidentes (versión inicial)

| ID | Descripción del Incidente | Impacto | Estado | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Resistencia de vendedora al cambio tecnológico | Adopción del sistema podría retrasarse | Abierto | Dir. Proyecto | Ene-2025 |
| I-02 | Ausencia de internet estable en el local | Imposibilidad de usar herramientas cloud | En evaluacion | Propietaria | Ene-2025 |
| I-03 | Datos históricos de ventas no disponibles | Análisis de base de datos imposible | Abierto | Propietaria | Ene-2025 |

### 1.4.2 Requisitos Preliminares

Los requisitos preliminares fueron identificados durante la visita exploratoria al negocio y la entrevista inicial con la propietaria:

- REQ-01: Sistema de registro de inventario digital (stock de flores, peluches, globos, chocolates).

- REQ-02: Base de datos de clientes con nombre, teléfono e historial de compras.

- REQ-03: Catálogo digital de productos disponible en redes sociales.

- REQ-04: Sistema de registro de ventas diarias con generación de reportes semanales.

- REQ-05: Estrategia de marketing digital para fechas festivas y días ordinarios.

- REQ-06: Integración de pedidos por WhatsApp Business con vínculo a catálogo.

- REQ-07: Capacitación a la propietaria y vendedora en el uso de herramientas digitales.

## 1.5 Acuerdos

En el marco del proyecto, se establecieron los siguientes acuerdos formales e informales entre las partes involucradas:

| Tipo de Acuerdo | Partes Involucradas | Contenido Principal |
| --- | --- | --- |
| Acuerdo de colaboración verbal | Propietaria – Analista TI | Acceso al local para observación y levantamiento de información durante el análisis |
| Acuerdo de confidencialidad | Propietaria – Analista TI | Los datos del negocio (ventas, proveedores, clientes) serán usados solo con fines académicos |
| Compromiso de disponibilidad | Vendedora – Dir. Proyecto | Participacion en al menos 2 sesiones de capacitación por mes |
| Acuerdo de uso de herramientas | Propietaria – Proveedor cloud | Uso de cuentas gratuitas o de bajo costo (Google, Canva, Meta Business) |

## 1.6 Factores Ambientales de la Empresa (EEF)

Los factores ambientales de la empresa son condiciones externas e internas que influyen en el proyecto sin estar bajo control directo del equipo.

| Tipo | Factor | Naturaleza | Impacto en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Interno | Nivel básico de alfabetización digital de la propietaria | Restricción | Requiere capacitación extensiva; herramientas deben ser intuitivas |
| Interno | Disponibilidad parcial de la vendedora (3 días/semana) | Restricción | El sistema debe ser fácil de retomar sin continuidad |
| Externo | Alta penetración de smartphones en el Peru (>85%) | Oportunidad | Facilita uso de apps móviles para gestion e Instagram |
| Externo | Crecimiento del comercio electronico en Peru post-COVID | Oportunidad | Mercado receptivo a compras por WhatsApp e Instagram |
| Externo | Competencia de florerías con presencia digital | Amenaza | Urgencia de digitalización para no perder cuota de mercado |
| Externo | Disponibilidad de herramientas gratuitas (Google, Meta, Canva) | Oportunidad | Reduce significativamente la inversión inicial requerida |

## 1.7 Activos de los Procesos de la Organización (OPA)

Los activos de los procesos de la organización incluyen los planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento específicos de la organización. Para la floreria, estos activos son escasos pero relevantes:

- Registro manual de ventas en cuaderno: constituye el único historial de transacciones disponible, aunque incompleto e inconsistente.

- Conocimiento tácito de la propietaria: experiencia de varios años en el negocio floral, incluyendo conocimiento de temporadas, proveedores y preferencias de clientes habituales.

- Listado informal de clientes frecuentes: nombres y teléfonos guardados en el celular personal de la propietaria vía contactos de WhatsApp.

- Relaciones establecidas con proveedores: contratos verbales y acuerdos de crédito con proveedores de flores del mercado mayorista local.

- Experiencia en fechas festivas: conocimiento empírico de los picos de demanda en fechas como San Valentin, Dia de la Madre, Navidad y Año Nuevo.

# SECCIÓN 2: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS APLICADAS

Las herramientas y técnicas del proceso de Identificación de Interesados permiten recopilar, analizar y estructurar la información necesaria para comprender quienes son los interesados y cómo se relacionan con el proyecto. A continuación se explica y aplica cada una de ellas al caso concreto de la florería.

## 2.1 Juicio de Expertos

El juicio de expertos implica consultar a personas con conocimiento especializado para orientar las decisiones del proyecto. En este caso, el analista de sistemas (rol del estudiante) aporta los siguientes criterios expertos:

- Identificación de herramientas digitales de bajo costo adecuadas para microempresas: Google Sheets para inventario, Google Forms para encuestas de clientes, WhatsApp Business para atención al cliente, Instagram y Facebook para marketing digital.

- Determinación de la metodología de transformación digital más apropiada: enfoque incremental, comenzando por las necesidades más críticas (inventario y registro de ventas) antes de avanzar a marketing digital.

- Evaluación de la viabilidad técnica: considerando el nivel de alfabetización digital de la propietaria, se recomienda comenzar con herramientas móviles e intuitivas antes de implementar soluciones más complejas.

- Identificación de los stakeholders clave: basado en la teoría organizacional y el PMBOK, el analista identifica que en una microempresa los stakeholders externos (clientes y proveedores) tienen mayor impacto en la sostenibilidad que en proyectos corporativos.

## 2.2 Entrevistas

Las entrevistas realizadas tuvieron un carácter exploratorio e improvisado, característico de la fase inicial de levantamiento de información en microempresas. La entrevista principal se realizó con la propietaria en el propio local comercial, en un ambiente informal pero revelador.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA:

- Tipo: No estructurada / exploratoria

- Duración aproximada: 45 minutos

- Entrevistada: Propietaria (Sra. Ana)

- Lugar: Local de la florería

- Tecnica: Preguntas abiertas con observación simultanea del entorno

PREGUNTAS MEJORADAS PROPUESTAS PARA FUTURAS ENTREVISTAS:

| N.° | Pregunta Mejorada | Objetivo de la Pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuántas unidades de cada tipo de producto vende en promedio por semana y como varía esto en fechas festivas versus días normales? | Cuantificar estacionalidad y volúmenes para dimensionar el sistema de inventario |
| 2 | ¿Cuántos clientes habituales puede identificar usted actualmente y como los contacta cuando tiene un nuevo producto o promoción? | Evaluar el estado actual de la relación con clientes para diseñar el CRM |
| 3 | ¿Que tan cómodo/a se siente usted usando aplicaciones en su celular? ¿Cuáles usa con mayor frecuencia? | Determinar nivel de alfabetización digital para adaptar las herramientas a implementar |
| 4 | ¿Con cuántos proveedores trabaja actualmente? ¿Cómo realiza los pedidos y con qué frecuencia? | Mapear la cadena de abastecimiento para optimizar el proceso de compras |
| 5 | ¿Ha perdido algún cliente o venta importante por no tener stock disponible o por no poder comunicarse a tiempo? | Evidenciar el impacto económico real de la falta de gestion |
| 6 | ¿Cuánto tiempo al día dedica a tareas administrativas como registrar ventas, hacer inventario o contactar proveedores? | Medir la carga operativa actual para calcular el ahorro de tiempo con la digitalización |
| 7 | Si tuviera una herramienta que le avisará automáticamente cuando el stock de rosas está por agotarse, ¿la usaría? ¿Por qué? | Identificar disposicion al cambio y comprensión del valor de la tecnología |

## 2.3 Observación Directa

La observación directa consiste en presenciar el funcionamiento real del negocio para identificar problemas que los interesados no mencionan explícitamente. Durante la visita al local se observó:

- El cuaderno de registro de ventas mostraba entradas incompletas: algunas con precio, otras sin cantidad, otras solo con el nombre del producto.

- El inventario físico era estimado visualmente por la propietaria ('tengo como 20 rosas blancas'), sin un conteo sistemático.

- Los mensajes de WhatsApp mezclaban consultas de clientes con comunicaciones personales, sin separación de canales.

- La vendedora debía consultar a la propietaria por teléfono para confirmar precios y disponibilidad cuando estaba sola en la tienda.

- Los productos estaban agrupados sin etiquetas de precio, dependiendo completamente del conocimiento memorístico de la propietaria.

## 2.4 Tormenta de Ideas (Brainstorming)

La tormenta de ideas fue empleada para identificar el mayor número posible de interesados y soluciones potenciales. Participaron el analista TI y la propietaria. Los resultados principales fueron:

INTERESADOS IDENTIFICADOS POR BRAINSTORMING:

- Propietaria, vendedora, clientes actuales, clientes potenciales, proveedores de flores, proveedores de materiales (cintas, papel), proveedor de globos con helio, proveedores de peluches, proveedor de internet/datos, plataformas digitales (Meta, Google), competencia local, municipalidad (licencia de funcionamiento), familiares de la propietaria (que a veces apoyan en fechas festivas).

SOLUCIONES PROPUESTAS EN BRAINSTORMING:

- Google Sheets para inventario; WhatsApp Business para atención al cliente; Instagram/Facebook para catálogo; Google Forms para registro de clientes; Canva para diseño de publicaciones; Trello para gestión de tareas; Google Calendar para programar campañas; QR codes para precios de productos.

## 2.5 Encuestas Propuestas

Se propone el uso de encuestas breves para recopilar datos cuantitativos de dos grupos clave: clientes de la florería y potenciales clientes del entorno. Dado que actualmente no existe base de datos de clientes, las encuestas iniciales se realizaron de forma presencial en el local.

Encuesta Propuesta para Clientes Actuales (5 preguntas)

1. ¿Con qué frecuencia compra flores u otros regalos en esta florería? (Semanal / Quincenal / Mensual / Solo fechas especiales)

2. ¿Cómo se enteró de esta florería? (Recomendación / Paso por el lugar / Redes sociales / Otro)

3. ¿Le gustaría recibir ofertas y novedades por WhatsApp o Instagram? (Si / No)

4. ¿Qué le gustaría encontrar que actualmente no hay en la florería? (Pregunta abierta)

5. Del 1 al 10, ¿como califica la atención y disponibilidad de productos?

Encuesta Propuesta para Clientes Potenciales (entorno del local)

1. ¿Compra flores o regalos con frecuencia? ¿Dónde los adquiere normalmente?

2. ¿Usaría un catálogo digital por Instagram/WhatsApp para pedir flores sin ir a la tienda?

3. ¿Qué productos adicionales le gustaría que ofreciera una florería local?

4. ¿Estaría dispuesto/a a pagar por entrega a domicilio de flores? ¿Cuánto?

## 2.6 Análisis de Datos

### 2.6.1 Análisis de Interesados

El análisis de interesados consiste en recopilar y analizar de forma sistemática información cuantitativa y cualitativa para determinar los intereses particulares de cada stakeholder, su participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.

Para la floreria, el análisis revela tres grupos diferenciados de interesados:

- GRUPO A – Interesados internos de alta influencia: Propietaria y Analista TI. Son quienes toman las decisiones y ejecutan el proyecto. Su alineación es crítica.

- GRUPO B – Interesados internos de influencia media: Vendedora. Su adopción del sistema determinará el éxito operativo del día a día.

- GRUPO C – Interesados externos: Clientes, proveedores y plataformas digitales. Su involucramiento determina el impacto comercial del proyecto.

### 2.6.2 Análisis de Documentos

El análisis de documentos implica revisar la información disponible del negocio para identificar interesados y comprender el contexto. En el caso de la floreria, los documentos analizados fueron:

- Cuaderno de registro de ventas: reveló inconsistencias en el registro, ausencia de datos de clientes y falta de categorías de productos.

- Conversaciones de WhatsApp (con permiso de la propietaria): mostraron el volumen real de consultas de clientes y los tipos de pedidos más frecuentes.

- Recibos de proveedores: permitieron mapear los principales proveedores y los montos aproximados de compra por categoría.

## 2.7 Representación de Datos: Matriz Poder – Interés

La Matriz Poder-Interés es una herramienta de representación visual que clasifica a los interesados según dos dimensiones: el poder (nivel de autoridad o influencia sobre el proyecto) y el interés (grado de involucramiento o afectación por los resultados del proyecto). Esta clasificación permite definir la estrategia de gestión para cada stakeholder.

|  | BAJO PODER | ALTO PODER |
| --- | --- | --- |
| ALTO INTERÉS | MANTENER INFORMADOS Clientes actuales Vendedora (Maria) | GESTIONAR DE CERCA Propietaria (Ana) Analista TI |
| BAJO INTERÉS | MONITOREAR Proveedor de internet Plataformas digitales | MANTENER SATISFECHOS Proveedor de flores Proveedor de peluches/globos |

La matriz revela que los interesados más críticos para el proyecto son la Propietaria y el Analista TI (cuadrante Gestionar de Cerca), quienes deben recibir comunicación constante y participar activamente en todas las decisiones. Los clientes y la vendedora, al tener alto interés pero menor poder de decisión, deben mantenerse informados y motivados.

## 2.8 Reuniones

Las reuniones constituyen una herramienta fundamental para validar información, tomar decisiones y construir compromisos con los interesados. Para el proyecto de la florería se definieron los siguientes tipos de reuniones:

- Reunión de inicio del proyecto (Kick-off): sesión de 2 horas con propietaria y analista TI para presentar el plan del proyecto, aclarar expectativas y firmar el acta de constitución.

- Reuniones de seguimiento semanal: sesiones de 30 minutos vía WhatsApp o presencial para revisar avances, resolver impedimentos y ajustar el plan.

- Sesiones de capacitación: talleres prácticos de 1-2 horas para entrenar a la propietaria y vendedora en el uso de cada herramienta digital implementada.

- Reunión de cierre de fase: al concluir cada etapa del proyecto, sesión para validar entregables y definir los siguientes pasos.

# SECCIÓN 3: ANALISIS DE STAKEHOLDERS

## 3.1 Identificacion de Interesados

La identificación de interesados es el proceso sistematico de determinar las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por el proyecto, y de analizar y documentar información relevante sobre sus intereses, participación, interdependencias, influencia e impacto potencial en el éxito del proyecto (PMBOK, 2017).

| ID | Nombre / Grupo | Rol | Interés Principal | Influencia | Expectativas | Niv. Conocimiento TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Propietaria (Ana) | Patrocinadora / Usuaria | Mejorar rentabilidad y control del negocio | Muy Alta | Reducir tiempo en tareas admin.; incrementar ventas | Básico |
| S-02 | Vendedora (Maria) | Usuaria operativa | Facilitar su trabajo diario | Media | Herramientas simples que no compliquen su labor | Muy básico |
| S-03 | Analista TI | Director del Proyecto | Éxito del proyecto; aprendizaje profesional | Alta | Colaboración activa de la propietaria | Avanzado |
| S-04 | Clientes actuales | Beneficiarios directos | Mejor servicio, catálogo digital, delivery | Media | Disponibilidad, facilidad de pedido, precios claros | Variable |
| S-05 | Clientes potenciales | Beneficiarios futuros | Conocer la florería y acceder a productos | Baja | Presencia en redes sociales con buena imagen | Variable |
| S-06 | Proveedor de flores | Proveedor clave | Mantener volumen de pedidos y pagos puntuales | Media | Órdenes organizadas y predictibles | Bajo |
| S-07 | Proveedor de globos/peluches | Proveedor secundario | Continuidad de la relación comercial | Baja | Pedidos regulares y comunicación fluida | Bajo |
| S-08 | Proveedor de internet | Soporte técnico | Fidelizar al cliente con su servicio | Baja | No aplica directamente al proyecto | Alto |
| S-09 | Plataformas digitales (Meta, Google) | Infraestructura digital | Expansión del uso de sus herramientas | Baja | No aplica directamente al proyecto | N/A |
| S-10 | Municipalidad local | Ente regulador | Cumplimiento normativo del negocio | Media | No aplica directamente al proyecto | N/A |

## 3.2 Clasificación por Impacto (Matriz Poder – Interés Detallada)

| ID | Stakeholder | Poder (1-5) | Interés (1-5) | Cuadrante | Estrategia | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Propietaria (Ana) | 5 | 5 | Gestionar de Cerca | Comunicacion constante; inclusión en decisiones | CRÍTICA |
| S-03 | Analista TI | 4 | 5 | Gestionar de Cerca | Autonomía técnica; reporte regular | CRÍTICA |
| S-02 | Vendedora (Maria) | 2 | 4 | Mantener Informados | Capacitación; mostrar beneficios; escuchar feedback | ALTA |
| S-04 | Clientes actuales | 2 | 4 | Mantener Informados | Comunicación vía redes y WhatsApp; encuestas | ALTA |
| S-06 | Proveedor de flores | 3 | 2 | Mantener Satisfechos | Comunicación regular de pedidos; pago puntual | MEDIA |
| S-05 | Clientes potenciales | 1 | 3 | Mantener Informados | Campanas de marketing en redes sociales | MEDIA |
| S-07 | Prov. peluches/globos | 2 | 2 | Monitorear | Comunicación solo cuando sea necesario | BAJA |
| S-08 | Proveedor de internet | 1 | 1 | Monitorear | Asegurar contrato de servicio estable | BAJA |
| S-09 | Plataformas digitales | 1 | 1 | Monitorear | Uso de versiones gratuitas o de bajo costo | BAJA |
| S-10 | Municipalidad | 3 | 1 | Mantener Satisfechos | Cumplir con normativas vigentes | BAJA |

## 3.3 Evaluacion: Influencia y Reacción Potencial

La evaluación de interesados permite anticipar comportamientos y diseñar estrategias de gestión proactivas. Para cada stakeholder clave se analiza cómo puede influir en el proyecto y cómo podría reaccionar ante los cambios.

| Stakeholder | Cómo puede influir | Reacción esperada | Estrategia recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Propietaria (Ana) | Puede aprobar o rechazar la implementación de cualquier herramienta; controla el presupuesto y el tiempo disponible para capacitación | Positiva si ve beneficios concretos rápidos; negativa si percibe complejidad o costo elevado | Iniciar con herramientas gratuitas y de impacto inmediato visible; involucrarla en cada decisión |
| Vendedora (Maria) | Puede facilitar o sabotear el uso diario del sistema; si no lo usa correctamente, los datos seran inutiles | Inicialmente resistente por temor a la tecnología o a perder su empleo; luego adaptable con apoyo | Sesiones de capacitación práctica; demostrar que la tecnologia facilita su trabajo, no la reemplaza |
| Clientes actuales | Si adoptan el catálogo digital y WhatsApp Business, generan ventas; si no lo usan, el impacto en ingresos será menor | Positiva: la mayoría de los clientes ya usan WhatsApp y redes sociales, estarán receptivos | Lanzar catalogo atractivo en Instagram; ofrecer descuento por primer pedido online |
| Proveedor de flores | Puede retrasar o acelerar el abastecimiento; su disposición a recibir pedidos organizados es clave para la cadena de suministro | Neutra a positiva: un sistema organizado le beneficia también a el al reducir pedidos de emergencia | Comunicarle los cambios con anticipación; mostrar que los pedidos serán más predictibles |

# SECCION 4: REPRESENTACIÓN AVANZADA DE STAKEHOLDERS

## 4.1 Modelo de Prominencia (Mitchell, Agle y Wood, 1997)

El Modelo de Prominencia clasifica a los interesados según tres atributos: Poder (capacidad de imponer su voluntad), Legitimidad (validez moral o legal de su involucramiento) y Urgencia (necesidad de atención inmediata de sus demandas). La combinación de estos atributos genera 7 tipos de interesados.

| Stakeholder | Poder | Legitimidad | Urgencia | Tipo | Descripción Aplicada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propietaria (Ana) | SI | SI | SI | DEFINITIVO | Interesada con los 3 atributos; máxima prioridad de atencion |
| Analista TI | SI | SI | SI | DEFINITIVO | Rol legítimo, urgente y con poder de ejecucion tecnica |
| Vendedora (Maria) | NO | SI | SI | DEPENDIENTE | Demandas urgentes y legítimas pero sin poder real de decision |
| Clientes actuales | NO | SI | SI | DEPENDIENTE | Sus necesidades son válidas y urgentes para el negocio, aunque no deciden |
| Proveedor de flores | SI | SI | NO | DOMINANTE | Poder e influencia legítima pero sus demandas no son urgentes para el proyecto |
| Municipalidad | SI | SI | NO | DOMINANTE | Autoridad regulatoria legítima, pero su impacto en el proyecto es indirecto |
| Clientes potenciales | NO | NO | SI | URGENTE | Solo el atributo de urgencia (oportunidad de mercado) |
| Proveedor de internet | NO | SI | NO | DISCRECIONAL | Solo legitimidad; sin poder ni urgencia inmediata |

El modelo de prominencia es especialmente útil porque va más allá de la simple matriz poder-interés: permite identificar interesados que, aunque no tengan poder formal, tienen reclamaciones urgentes y legítimas que deben atenderse para garantizar el éxito del proyecto. En el caso de la florería, los clientes actuales emergen como interesados dependientes que merecen atención prioritaria a pesar de no tener poder de decisión.

## 4.2 Dirección de la Influencia

Este modelo analiza la dirección en la que fluye la influencia entre los stakeholders y el proyecto. Se identifican tres patrones principales:

| Tipo de Influencia | Stakeholder | Mecanismo de Influencia | Ejemplo Concreto en la Florería |
| --- | --- | --- | --- |
| Ascendente (hacia el proyecto) | Propietaria (Ana) | Autoriza o veta decisiones; controla el presupuesto | Si la propietaria decide no invertir en internet móvil, el proyecto no puede avanzar |
| Ascendente (hacia el proyecto) | Clientes actuales | Su comportamiento de compra valida o invalida las estrategias digitales | Si los clientes no usan el catalogo de Instagram, la estrategia debe reformularse |
| Descendente (desde el proyecto) | Vendedora (Maria) | El proyecto la capacita y modifica su forma de trabajar | La vendedora adopta Google Sheets para registro diario de ventas |
| Descendente (desde el proyecto) | Proveedor de flores | El proyecto optimiza el proceso de pedidos, afectando al proveedor | Pedidos mas organizados y anticipados mejoran la planificación del proveedor |
| Lateral (entre stakeholders) | Propietaria ↔ Vendedora | La propietaria instruye a la vendedora; la vendedora da feedback operativo | La vendedora reporta que ciertos clientes prefieren ordenar por WhatsApp directo |
| Lateral (entre stakeholders) | Clientes ↔ Redes Sociales | Los clientes generan contenido (comentarios, reseñas) que afecta la reputacion | Una buena reseña en Instagram atrae nuevos clientes sin costo adicional |

## 4.3 Clasificación de Stakeholders (Modelo Multidimensional)

Esta clasificación combina múltiples dimensiones para ofrecer una visión integral de cada stakeholder, facilitando la personalización de las estrategias de gestión.

| Stakeholder | Interno/Externo | Activo/Pasivo | Apoyo/Neutro/Opuesto | Conoce el Proyecto | Impacto en Proyecto | Clasificación Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propietaria (Ana) | Interno | Activo | Apoyo | Si | Crítico | Aliado Clave |
| Analista TI | Interno | Activo | Apoyo | Si | Crítico | Aliado Clave |
| Vendedora (Maria) | Interno | Pasivo | Neutro-Resistente | Parcial | Alto | Por Convertir |
| Clientes actuales | Externo | Activo | Apoyo | No | Alto | Beneficiario Activo |
| Clientes potenciales | Externo | Pasivo | Neutral | No | Medio | Audiencia Objetivo |
| Proveedor de flores | Externo | Pasivo | Neutral | No | Medio | Stakeholder de Soporte |
| Municipalidad | Externo | Pasivo | Neutral | No | Bajo-Regulatorio | Ente Regulador |
| Proveedor internet | Externo | Pasivo | Neutral | No | Bajo-Técnico | Soporte Tecnico |

# SECCIÓN 5: SALIDAS DEL PROCESO

## 5.1 Registro Completo de Stakeholders

El Registro de Stakeholders es el principal entregable del proceso de Identificación de Interesados. Contiene información detallada de identificación, evaluación y clasificación de todos los interesados identificados.

| ID | Nombre | Organización | Rol PMBOK | Información contacto | Requisitos Clave | Expectativas | Influencia | Estrategia PMBOK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Ana (Propietaria) | Florería Local | Patrocinadora | Contacto directo / WhatsApp | Control de inventario; más ventas | ROI rápido; simplicidad | MUY ALTA | Gestionar de Cerca |
| S-02 | Maria (Vendedora) | Florería Local | Usuaria operativa | WhatsApp / en local | Sistema fácil de usar | No perder empleo; trabajar mejor | MEDIA | Mantener Informada |
| S-03 | Analista TI | Universidad / Equipo | Director Proyecto | Email / reunión presencial | Cooperación de todos | Éxito del proyecto; nota academica | ALTA | Gestionar de Cerca |
| S-04 | Clientes (habituales) | Comunidad local | Usuarios beneficiarios | WhatsApp / Instagram | Catálogo digital; delivery | Mejor servicio y comunicación | MEDIA | Mantener Informados |
| S-05 | Clientes potenciales | Comunidad local | Audiencia objetivo | Redes sociales | Conocer la florería | Acceso fácil y precios claros | BAJA | Monitorear |
| S-06 | Proveedor flores | Mercado mayorista | Proveedor clave | Telefono / WhatsApp | Pedidos organizados | Pagos puntuales y pedidos claros | MEDIA | Mantener Satisfecho |
| S-07 | Prov. peluches/globos | Distribuidor | Proveedor secundario | Teléfono | Continuidad de pedidos | Relación comercial estable | BAJA | Monitorear |
| S-08 | Proveedor Internet | Empresa telecom. | Proveedor servicio TI | Contrato de servicio | Conexión estable | Fidelizar al cliente | BAJA | Monitorear |
| S-09 | Meta / Google | Corporación TI | Plataforma digital | Términos de servicio | Cumplir políticas de uso | Expansion de base de usuarios | BAJA | Monitorear |
| S-10 | Municipalidad | Gobierno local | Ente regulador | Trámites oficiales | Cumplimiento normativo | Formalización del negocio | MEDIA | Mantener Satisfecha |

## 5.2 Posibles Solicitudes de Cambio

| ID | Solicitud de Cambio | Origen / Solicitante | Tipo | Estado | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Incluir módulo de pedidos por WhatsApp desde el inicio (no en fase 2) | Propietaria (Ana) – desea impacto inmediato en ventas | Alcance | Pendiente evaluación | Adelanta trabajo; puede generar sobrecarga inicial |
| SC-02 | Capacitación de vendedora en horario fuera de su turno habitual | Vendedora (Maria) – solo disponible 3 días/semana | Cronograma | Aprobado | Requiere reorganización de agenda del analista |
| SC-03 | Agregar módulo de control de chocolates y peluches al inventario desde fase 1 | Propietaria – detecta necesidad durante levantamiento | Alcance | Aprobado | Incrementa levemente el trabajo de configuración inicial |
| SC-04 | Solicitud de sistema de facturación electrónica integrado | Propietaria – recomendación de contador externo | Alcance | Rechazado (fuera del alcance) | Complejidad técnica excesiva para la fase actual del proyecto |

## 5.3 Actualizaciones al Plan de Dirección del Proyecto

| Componente del Plan | Actualizacion Requerida | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Plan de Requisitos | Incorporar REQ-08: Sistema de pedidos integrado con WhatsApp Business desde Fase 1 | Solicitud de cambio SC-01 aprobada; la propietaria prioriza el impacto en ventas |
| Plan de Comunicaciones | Agregar canal de video-tutoriales (YouTube cortos) para capacitación de la vendedora | La vendedora tiene mayor disponibilidad de aprendizaje autónomo fuera de sus horarios |
| Plan de Riesgos | Agregar riesgo de resistencia al cambio de la vendedora con plan de mitigación especifico | Identificado durante analisis de stakeholders; nivel alto de probabilidad e impacto |
| Plan de Stakeholders | Actualizar nivel deseado de involucramiento de clientes de Neutral a De Apoyo | Las encuestas preliminares muestran mayor disposición de los clientes al uso de canales digitales |

## 5.4 Actualizaciones a Documentos del Proyecto

### 5.4.1 Registro de Supuestos

| ID | Supuesto | Categoría | Riesgo si no se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| SUP-01 | La propietaria destinará al menos 5 horas semanales al proyecto durante los primeros 3 meses | Recursos humanos | Retraso en la implementación de todas las fases |
| SUP-02 | El local cuenta con conexión a internet de al menos 10 Mbps de forma continua | Infraestructura técnica | Imposibilidad de usar herramientas cloud en tiempo real |
| SUP-03 | Las herramientas gratuitas de Google y Meta serán suficientes para las necesidades del proyecto | Tecnología | Necesidad de inversión adicional no prevista en el presupuesto |
| SUP-04 | La vendedora está dispuesta a aprender y a usar el nuevo sistema tras la capacitación | Recursos humanos | El sistema de inventario no se usará correctamente en los días sin la propietaria |
| SUP-05 | Los clientes habituales tienen acceso a smartphone y redes sociales | Mercado | La estrategia de marketing digital no alcanzará al segmento objetivo |

### 5.4.2 Registro de Riesgos

| ID | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Resistencia al cambio de la vendedora impide adopción del sistema | Alta | Alto | CRÍTICO | Plan de capacitación; incentivos; demostracion practica de beneficios |
| R-02 | La propietaria abandona el proyecto por falta de tiempo o resultados rápidos | Media | Muy Alto | CRÍTICO | Establecer hitos cortos con resultados visibles; comenzar con quick wins |
| R-03 | Fallo en la conexión a internet paraliza el uso de herramientas cloud | Media | Alto | ALTO | Instalar plan de datos móvil como respaldo; usar versiones offline cuando sea posible |
| R-04 | Los clientes no adoptan los canales digitales propuestos | Baja | Alto | MEDIO | Prueba piloto con grupo reducido de clientes; ajustar estrategia según feedback |
| R-05 | El proveedor no puede adaptarse a nuevos procesos de pedido | Baja | Medio | BAJO | Comunicación temprana; ofrecer alternativas de comunicacion (WhatsApp o llamada) |
| R-06 | Pérdida de datos por falta de respaldo en la nube | Baja | Alto | MEDIO | Configurar copias de seguridad automáticas en Google Drive desde el inicio |

# SECCION 6: RECOMENDACIONES, RIESGOS Y PRIORIZACIÓN

## 6.1 Recomendaciones Iniciales del Proyecto

| N.° | Recomendación | Herramienta Sugerida | Razón / Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar con un sistema de inventario digital simple antes de cualquier otra implementación | Google Sheets con plantilla de inventario + Google Forms para registro de entradas y salidas | El control de inventario es el punto crítico más urgente; sin el, no es posible optimizar compras ni ventas |
| 2 | Crear cuenta de WhatsApp Business para separar la vida personal de la gestión del negocio | WhatsApp Business (gratuito) con catalogo de productos y respuestas automáticas | Solución de impacto inmediato, sin costo, que la propietaria ya sabe usar; mejora percepción de profesionalismo |
| 3 | Abrir perfiles en Instagram y Facebook con contenido fotográfico de calidad | Instagram Business + Facebook Business Suite + Canva (disenio gratuito) | El comercio visual de flores es ideal para redes sociales; incrementa alcance sin costo de publicidad inicial |
| 4 | Capacitar progresivamente a la propietaria y vendedora, comenzando por una herramienta a la vez | Sesiones prácticas de 1 hora; videotutoriales cortos en YouTube; manual rápido impreso | La sobreexposicion a multiples sistemas simultáneos genera rechazo y abandono; avanzar paso a paso garantiza adopción |
| 5 | Implementar un registro basico de clientes desde la primera semana | Google Contacts o Google Sheets como mini-CRM: nombre, telefono, fecha de cumpleanos, preferencias | La base de datos de clientes es el activo digital más valioso para una florería; comenzar cuanto antes a construirla |
| 6 | Definir una estrategia de contenido para fechas festivas con 30 dias de anticipacion | Google Calendar + Canva + Meta Business Suite | Las fechas festivas representan el 60-70% de las ventas; planificar campañas digitales con anticipación maximiza el ROI |

## 6.2 Principales Riesgos Identificados (Mapa de Riesgos)

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Categoría | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abandono del proyecto por la propietaria | Media (40%) | Muy Alto | CRÍTICO | Organizacional | Quick wins tempranos; reunion mensual de resultados con métricas visibles |
| Resistencia tecnológica de la vendedora | Alta (65%) | Alto | CRÍTICO | Recursos Humanos | Capacitación gamificada; involucrarla en el diseño del sistema |
| Fallo de conectividad a internet | Media (35%) | Alto | ALTO | Tecnico | Plan de datos móvil de respaldo; uso de versiones offline de Google Sheets |
| Perdida de datos críticos del negocio | Baja (20%) | Muy Alto | ALTO | Tecnico | Copias de seguridad diarias automáticas en Google Drive; capacitación en respaldo |
| No adopción del catalogo digital por clientes | Baja (25%) | Alto | MEDIO | Mercado | Prueba piloto; incentivos para clientes que ordenen por Instagram por primera vez |
| Competencia que ya tiene presencia digital más fuerte | Alta (70%) | Medio | MEDIO | Mercado | Diferenciación por servicio personalizado y trato cercano; enfoque en clientes locales fieles |

## 6.3 Priorización de Problemas (Matriz de Impacto y Urgencia)

La siguiente tabla prioriza los problemas identificados en la floreria según su impacto en el negocio (nivel de daño que causa) y su urgencia de atención (que tan pronto debe resolverse), permitiendo una secuencia lógica de implementación.

| N.° | Problema | Impacto (1-5) | Urgencia (1-5) | Prioridad Total | Orden de Atención | Solución Recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta de control de inventario | 5 | 5 | 10 – CRÍTICA | 1.° PRIMERO | Google Sheets inventario + Google Forms |
| 2 | Ventas inestables (alta estacionalidad) | 5 | 4 | 9 – CRÍTICA | 2.° PRIMERO | Calendario de marketing digital + campañas |
| 3 | No hay registro de clientes | 4 | 5 | 9 – CRÍTICA | 2.° PRIMERO | Mini CRM en Google Sheets / Contacts |
| 4 | Bajo alcance de mercado | 4 | 4 | 8 – ALTA | 3.° SEGUNDO | Instagram + Facebook + WhatsApp Business |
| 5 | Procesos administrativos manuales lentos | 3 | 4 | 7 – ALTA | 4.° SEGUNDO | Google Sheets + Google Forms para ventas diarias |
| 6 | Sin catálogo digital de productos | 3 | 3 | 6 – MEDIA | 5.° TERCERO | Catálogo de WhatsApp Business + Instagram |
| 7 | Comunicación desordenada con clientes | 3 | 3 | 6 – MEDIA | 5.° TERCERO | WhatsApp Business con respuestas automáticas |
| 8 | Desconocimiento de proveedores alternativos | 2 | 2 | 4 – BAJA | 6.° A FUTURO | Investigación de mercado de proveedores locales |

# SECCIÓN 7: CONCLUSIONES

El presente informe ha desarrollado de manera rigurosa y aplicada el proceso de Identificación y Análisis de Interesados para el proyecto de transformación digital de la florería local, siguiendo fielmente el marco metodológico del PMBOK. Las principales conclusiones son las siguientes:

- La aplicación del enfoque PMBOK en el contexto de una microempresa demuestra que los principios de gestión de proyectos son escalables y aplicables independientemente del tamaño de la organización. El proceso de identificación de stakeholders resulta igualmente valioso en entornos pequeños donde las relaciones interpersonales tienen un peso aún mayor en el éxito del proyecto.

- Se identificaron 10 interesados distintos, clasificados en cuatro cuadrantes de la Matriz Poder-Interés, con estrategias de gestión diferenciadas para cada grupo. Los interesados más críticos (Propietaria y Analista TI) requieren comunicación constante y participación activa en las decisiones, mientras que los interesados de bajo poder deben ser monitoreados para evitar sorpresas.

- El Modelo de Prominencia agregar valor significativo al análisis al revelar que los clientes actuales, aunque sin poder formal, son interesados dependientes con demandas urgentes y legítimas que determinan la viabilidad comercial del proyecto. Esta perspectiva no es visible en la simple Matriz Poder-Interés.

- La resistencia tecnológica de la vendedora y el riesgo de abandono del proyecto por la propietaria emergen como los dos riesgos de nivel CRÍTICO que deben ser gestionados proactivamente desde el primer día del proyecto, con estrategias de comunicación, capacitación e incentivos claramente definidas.

- La priorización de problemas indica que el control de inventario, la estabilización de ventas y el registro de clientes son las tres áreas que deben abordarse de manera inmediata y simultánea, dado que presentan los niveles más altos de impacto y urgencia. Las soluciones propuestas son de bajo costo y alta factibilidad para el contexto de la microempresa.

- La transformación digital de la florería no requiere inversiones en desarrollo de software a medida. Las herramientas gratuitas o de bajo costo disponibles en el ecosistema Google y Meta son suficientes para resolver todas las problemáticas identificadas, siempre que se gestione adecuadamente el cambio organizacional y la capacitación del personal.

En síntesis, este proyecto de transformacion digital representa una oportunidad real y alcanzable de mejora para la florería local. El exito depende en mayor medida de la gestión de los interesados que de la tecnología en si misma, ratificando la premisa fundamental del PMBOK: los proyectos los ejecutan personas, y gestionar eficazmente a esas personas es la clave del éxito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Project Management Institute. (2017). Guia de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK Guide) – Sexta Edición. PMI. Mitchell, R.K., Agle, B.R. & Wood, D.J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience. Academy of Management Review, 22(4), 853-886. Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman Publishing. INEI. (2023). Encuesta Nacional de Hogares y Estadísticas de Tecnología de la Información en Perú. Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.